## 기능정의
기능/비기능 정의서
NO | 기능/비기능ID | 기능명 | 세부기능명 | 우선순위 | 기능유형 | 상세기능명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 비고
1 | FR-01 | 안전 | 주행 전 동승자 확인 | 필수 | 기능 | 주행을 시작할 때마다 "조수석 동승자입니다" 체크를 받아야 주행 화면에 들어가고, 확인 전에는 CCTV 영상을 재생하지 않아 운전자가 직접 영상을 보는 사용을 막는다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 도로교통법 제49조(운전 중 영상 시청 금지) 대응
2 | FR-02 | 위치 | 위치·진행 방향 수신 | 필수 | 기능 | RN 앱이 GPS 를 1초 주기로 받아 WebView 브릿지(LOCATION_UPDATE)로 넘기고, 시속 10km 미만·터널 등 GPS 방향이 불안정할 때는 최근 60초 궤적(정확도 50m 이내 점)으로 진행 방향을 보정한다. | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | 신호 5초 끊김 시 '위치 신호 약함' 표시 · 위치는 서버에 저장 안 함
3 | FR-03 | 위치 | 위치 권한 처리 | 필수 | 기능 | 위치 권한을 요청하고, 거부되면 권한이 필요한 이유와 휴대폰 설정으로 바로 가는 버튼을 보여 주며 권한 없이는 주행 화면에 들어가지 않는다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 예외 E2
4 | FR-04 | 선별 | 전방 CCTV 선별 | 필수 | 기능 | 목적지가 없을 때 현재 위치와 진행 방향을 기준으로 좌우 ±30°, 5km 부채꼴 안의 CCTV 만 고르고, 반대 차로 CCTV 를 빼고 가까운 순으로 정렬한다. 지도에 '내 앞' 범위를 노란 부채꼴로 보여 준다. | 한주성 | 2026-11-24 | 진행 | 12~13주 실제 주행 20곳으로 각도·거리 보정
5 | FR-05 | 재생 | 목록·자동 재생 | 필수 | 기능 | 선별된 CCTV 를 가까운 순 카드로 보여 주고 1순위 영상을 추가 조작 없이 자동 재생하며, 30초 또는 500m 이동마다 목록을 다시 계산한다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | hls.js(Apache-2.0)
6 | FR-06 | 재생 | 재생 실패 대체 | 필수 | 기능 | 영상이 12초 안에 첫 화면을 내지 않으면 송출 중단으로 판단해 '영상 없음'을 표시하고 다음 순위 CCTV 로 자동 전환한다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 예외 E5
7 | FR-07 | 상황 | 돌발 배지 | 필수 | 기능 | ITS 돌발 정보(사고·공사·통제·기상)를 받아 2km 이내 가장 가까운 CCTV 카드에 배지로 붙여, 영상으로 바로 확인할 수 있는 돌발만 알린다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | ITS 돌발 API, 60초 캐시
8 | FR-08 | 상황 | 앞길 한 줄 요약 | 필수 | 기능 | 앞 10km 안의 정체·돌발을 '2.8km 앞 공사 · 1차로 통제'처럼 한 문장으로 요약하고, 정체 길이·예상 지연과 정체가 끝나는 지점의 CCTV 를 함께 보여 준다. 요약은 운전자에게 크게 보여 줄 수 있다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 목적지 없을 때는 임시 경로(8km)로 조회
9 | FR-09 | 선별 | 도로 맵매칭 | 필수 | 기능 | 국토교통부 표준노드링크를 0.05° 타일로 받아 GPS 40m 이내·방향 차 55° 이내 링크에 맞추고, 연결 링크를 따라 앞 6km 예상 경로를 만들어 그 위의 CCTV 만 고른다. | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | 반대 차로·고가 아래 도로 오판 방지
10 | FR-10 | 경로 | 목적지 경로 비교 | 필수 | 기능 | 목적지를 검색(자동완성·최근 10개·집/회사)하면 추천·최소시간·무료도로 경로 3개를 경로 위 CCTV 수·막힌 구간 수와 함께 비교해 고르고, 고른 경로 위 250m 이내 CCTV 만 가까운 순으로 보여 준다. | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | 카카오모빌리티 길찾기 · 길 안내(턴바이턴)는 하지 않음
11 | FR-11 | 지도 | 지도·길 색 | 필수 | 기능 | 카카오 지도에 내 위치·진행 방향, CCTV, 선택 경로를 표시하고 길 색으로 막힘 정도(초록 원활·노랑 서행·빨강 정체)를 보여 준다. 지도 로드에 실패하면 SVG 간이 지도로 대체한다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 밤 모드 지도 색 반영
12 | FR-12 | 서버 | API 프록시 | 필수 | 기능 | ITS·UTIC·카카오 API 키를 서버에만 두고 중계하며, 0.1° 격자 칸 단위로 CCTV(100분)·돌발(60초)을 저장해 다시 쓰고 ITS 무료 한도(월 1,000건)를 넘지 않게 호출량을 관리한다. | 한주성 | 2026-11-03 | 진행 | 현재 백엔드는 개인 PC 에서 실행 → 국내 IP 서버 이전(NFR-06)
13 | FR-13 | 회원 | 회원·약관 동의 | 옵션 | 기능 | 이메일 회원가입·로그인·비밀번호 재설정·게스트 시작을 제공하고(로그인은 선택), 필수 약관 4종·선택 1종 동의를 받은 뒤 이용하게 하며 내 정보에서 로그아웃·탈퇴할 수 있다. | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | Firebase Auth, 소셜 로그인은 목업
14 | FR-14 | 기록 | 주행 기록 | 옵션 | 기능 | 주행 중 만난 정체·돌발을 시각·도로·길이·원인과 함께 자동 기록해 단말에 최대 200건 저장하고, 기록 탭에서 다시 볼 수 있다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 서버에는 저장하지 않음
15 | FR-15 | 화면 | 탭·밤 모드 | 옵션 | 기능 | 하단 탭 4개(홈·앞길·기록·내 정보)로 화면을 나누고, 현재 위치의 일출·일몰 시각을 계산해 밝은/어두운 테마를 자동 전환한다(자동·밝게·어둡게 선택 가능). | 한주성 | 2026-10-07 | 완료
16 | FR-16 | 고지 | 출처·라이선스·공유 | 옵션 | 기능 | 영상 위에 ITS·UTIC 출처를 표기하고, 오픈소스 라이선스 화면(111개 고지)과 약관 문서를 제공하며, 현재 CCTV 장면을 출처가 들어간 이미지로 공유한다. | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | 공공데이터 이용 조건 준수
17 | FR-17 | 재생 | 통과 예상 시간 | 필수 | 기능 | 지금 보는 CCTV 까지 남은 거리와 현재 속도로 '580m 앞 · 약 20초 후 통과'처럼 언제 지나가는지 보여 주고, 지나치면 다음 CCTV 로 자동으로 넘어간다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 거리 ÷ 현재 속도
18 | FR-18 | 재생 | 크게 보며 넘기기 | 옵션 | 기능 | 영상을 누르거나 휴대폰을 가로로 돌리면 전체 화면으로 크게 보여 주고, 이전·다음 버튼으로 앞쪽 CCTV 를 넘겨 볼 수 있다. | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | 통과 예상 시간 함께 표시
19 | FR-19 | 수집 | 도시 CCTV(UTIC) 연동 | 필수 | 기능 | 경찰청 UTIC 도시 CCTV 목록을 하루 1회 받아 ITS(고속도로·국도) CCTV 와 합치고, 영상 주소는 재생할 때 그 CCTV 한 대만 조회한다. 지금은 서울 CCTV 만 재생한다. | 한주성 | 2026-11-03 | 진행 | 등록 IP(학교)에서만 수신 → 국내 서버 고정 IP 추가 등록 · 크롤링 금지
20 | FR-20 | 상황 | 날씨·노면 표시 | 옵션 | 기능 | 현재 위치의 날씨를 15분마다 받아 비·눈·안개처럼 차를 느리게 만드는 날씨·노면 상태를 알려 준다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | Open-Meteo(데이터 CC BY), 키 불필요
21 | FR-21 | 측정 | 정확도 기록 | 옵션 | 기능 | 테스트 주행 중 동승자가 '지금 고른 CCTV 가 진짜 내 앞인가'를 지점마다 판정해 단말에 저장하고, 결과를 CSV 로 내려받는다. | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | NFR-02 측정용
22 | FR-22 | AI | CCTV 속 차 검출 | 옵션 | 기능 | Google MediaPipe 객체 검출(미리 학습된 모델)로 CCTV 영상 속 차·버스·트럭을 휴대폰 안에서 찾는다. | 한주성 | 2026-11-03 | 계획 | 9~10주 개발 · Apache-2.0
23 | FR-23 | AI | 우리 차 찾기 | 옵션 | 기능 | GPS 로 CCTV 앞을 지나는 순간을 계산해, 그때 내 쪽 차로를 지나는 차에 '우리 차?' 표시를 붙인다. | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | CCTV 영상 지연과 GPS 시각 맞추기가 과제
24 | FR-24 | AI | 앞길 자동 기록 | 옵션 | 기능 | 목적지를 넣어 두면 경로 위 정체·사고 지점의 CCTV 를 자동 캡처하고, AI 가 정체·서행·원활을 판별해 기록 탭에 시간순으로 정리한다. | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | 캡처 저장은 CCTV 이용 조건 확인 후 적용
25 | FR-25 | 앱 | 안드로이드 앱 실행 | 필수 | 기능 | React Native 앱(Apbollae)에 웹 화면을 담아 안드로이드 폰에서 실행하고, GPS·위치 권한·뒤로 가기·외부 링크를 앱이 처리한다. | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | 11주 안드로이드 폰 실행
26 | NFR-01 | 성능 | 첫 재생 시간 | 필수 | 비기능 | 앱 실행부터 첫 CCTV 영상이 나오기까지 5초 이내, 동승자 확인 외 추가 조작 0회를 목표로 한다. | 한주성 | 2026-11-24 | 계획 | 12~13주 LTE 환경 10회 측정
27 | NFR-02 | 정확도 | 선별 정확도 | 필수 | 비기능 | 실주행 20개 지점에서 '보여 준 CCTV 가 실제 전방 같은 차로인가'를 기록해 선별 정확도 90% 이상을 달성한다. | 한주성 | 2026-11-24 | 계획 | accuracyLog 로 기록·CSV 내보내기
28 | NFR-03 | 안정성 | 장애 대응 | 필수 | 비기능 | ITS 장애·한도 초과·네트워크 끊김 시 마지막 캐시를 '지난 정보'로 표시하고, 실패한 격자 칸은 60초 동안 다시 부르지 않아 앱이 멈추거나 한도를 소진하지 않게 한다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 예외 E6, 오프라인 배너
29 | NFR-04 | 보안 | 키·위치 보호 | 필수 | 비기능 | API 키는 서버(Secret)에만 두고 클라이언트에 넣지 않으며, 사용자 위치는 서버에 저장하지 않고 회원과 연결하지 않으며, 회원 문서는 Firestore 규칙으로 본인만 읽고 쓰게 한다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | Firestore 규칙
30 | NFR-05 | 사용성 | 사용성 | 필수 | 비기능 | 기존 앱(지도 앱 CCTV 메뉴) 대비 전방 상황 확인 시간을 50% 이상 줄이고, 사용성 점수(SUS) 70점 이상을 받는다. | 한주성 | 2026-11-24 | 계획 | 사용자 10명 테스트
31 | NFR-06 | 운영 | 국내 IP 서버 이전 | 필수 | 비기능 | ITS 가 Firebase(구글 클라우드) IP 를 막아, CCTV 를 부르는 백엔드만 국내 IP 서버로 옮기고 로그인·DB 는 Firebase 를 그대로 쓴다. 옮기기 전 그 서버에서 ITS 연결부터 시험하고, 고정 IP 를 UTIC 에 추가 등록한다. | 한주성 | 2026-11-03 | 계획 | 결정 필요 · 9~10주
32 | NFR-07 | 정확도 | AI 판별 정확도 | 옵션 | 비기능 | AI 가 CCTV 장면을 정체·서행·원활로 판별한 결과가 실제와 맞는 비율 80% 이상을 달성한다. | 한주성 | 2026-11-24 | 계획 | 12~13주 실제 주행 검증
33 | NFR-08 | 안전 | 운전자 사용 차단 | 필수 | 비기능 | 운전자용 기능을 두지 않고, 주행 화면으로 들어가는 모든 경로에서 동승자 확인(FR-01)을 거치게 해 확인 없이 영상이 재생되는 경우를 0건으로 한다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 진입 경로 점검 · FR-01
34 | NFR-09 | 비용 | 무료 한도 관리 | 필수 | 비기능 | ITS 호출을 월 1,000건 안으로 묶고(900건부터는 저장해 둔 데이터만 사용), 카카오 API 도 무료 한도 안에서 쓴다. | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | 호출량 집계 · FR-12
35 | NFR-10 | 자원 | 배터리·데이터 절약 | 필수 | 비기능 | CCTV 영상은 한 번에 1개만 재생하고 화면에서 벗어나면 멈춰, 1시간 주행 때 배터리·데이터 사용을 줄인다. | 한주성 | 2026-11-24 | 계획 | 12~13주 1시간 주행 측정

## UI목록
화면 및 보고서(Front End)
NO | 화면ID | 기능명 | 화면유형 | 화면명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | SCR-001 | 진입 | 스플래시 화면 | 앱 로고를 띄우는 동안 로그인·약관 동의 여부를 확인해 로그인/약관/동승자 확인 화면 중 알맞은 곳으로 이동 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | /
2 | SCR-002 | 회원 | 로그인 방식 선택 화면 | 이메일·카카오·구글·Apple 로그인 버튼과 '로그인 없이 시작(게스트)'을 제공 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | /login · 소셜 로그인은 목업
3 | SCR-003 | 회원 | 이메일 로그인 화면 | 이메일·비밀번호 입력 후 로그인, 오류 시 원인(계정 없음·비밀번호 틀림) 안내 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | /login/email
4 | SCR-004 | 회원 | 이메일 회원가입 화면 | 이메일·비밀번호(확인 포함) 입력과 형식 검사 후 가입, 가입 완료 안내 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | /signup/email
5 | SCR-005 | 회원 | 비밀번호 재설정 화면 | 가입 이메일로 비밀번호 재설정 메일 발송 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | /login/reset
6 | SCR-006 | 회원 | 약관 동의 화면 | 이용약관·개인정보·위치정보·만 14세 이상(필수 4)과 마케팅(선택 1) 동의, 전체 동의 및 본문 보기 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | AgreementGate · 약관 버전 2026-10-03
7 | SCR-007 | 안전 | 동승자 확인 화면 | 주행마다 '조수석 동승자입니다' 체크 후에만 주행 화면 진입, 운전 중 시청 금지 안내 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-01 | /confirm
8 | SCR-008 | 위치 | 위치 권한 요청 화면 | 위치 권한이 필요한 이유 설명 후 요청, 거부 시 설정 이동 버튼 표시 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-03 | /permission · 예외 E2
9 | SCR-009 | 주행 | 홈 탭 (내 앞 CCTV 재생) | 지도 위 내 위치·CCTV·길 색, 지금 도로·방향 안내, 바로 앞 CCTV 자동 재생과 '약 20초 후 통과', 앞길 한 줄 요약, 돌발 배지 | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-05 | /drive · CCTV 마커 누르면 그 영상으로 전환
10 | SCR-010 | 경로 | 목적지 선택 시트 | 장소 검색 자동완성, 최근 목적지 10개, 집·회사 등록 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-10 | DestinationSheet
11 | SCR-011 | 경로 | 경로 비교 지도 | 추천·최소시간·무료도로 3개 경로를 지도와 시간·거리·경로 위 CCTV 수·막힌 구간 수로 비교, '이 경로로 CCTV 보기' | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-10 | RouteCompareMap
12 | SCR-012 | 상황 | 앞길 탭 (한 줄 요약) | 앞길 한 줄 요약, 정체로 늦어지는 시간, 앞 10km 소통 띠(CCTV·돌발 위치), 돌발 상세(발생·통제 차로), 정체 끝 CCTV 보기 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-08 | /ahead
13 | SCR-013 | 기록 | 기록 탭 (주행 기록) | 주행 중 자동 기록된 정체·돌발을 날짜별 목록으로 표시, 최근 7일 요약, 기록 삭제 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-14 | /log · 단말 저장
14 | SCR-014 | 설정 | 내 정보 탭 | 계정 정보, 테마(자동·밝게·어둡게), 데이터 출처, 약관·라이선스 보기, 로그아웃·회원 탈퇴 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-15 | /info
15 | SCR-015 | 고지 | 약관 문서 화면 | 이용약관·개인정보 처리방침·위치정보 이용약관 본문 표시 | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-13 | /terms · /privacy · /location-terms
16 | SCR-016 | 고지 | 오픈소스 라이선스 화면 | 사용한 오픈소스 111개 목록과 라이선스 전문 표시 | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-16 | /licenses · 빌드 시 자동 생성
17 | SCR-017 | 재생 | CCTV 전체 화면 | 영상을 누르거나 가로로 돌리면 크게 보기, 통과 예상 시간 표시, 이전·다음 CCTV 넘겨 보기 | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-18 | 홈 탭 안 전체 화면
18 | SCR-018 | 주행 | 앞쪽 CCTV 목록 시트 | 가까운 순 CCTV 를 도로 노선도처럼 이어 보여 주고, 누르면 그 영상으로 전환 | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-05 | CctvStrip
19 | SCR-019 | 상황 | 운전자에게 보여 주기 | 앞길 한 줄 요약을 화면 가득 큰 글씨로 띄워 운전자에게 잠깐 보여 줌(누르면 닫힘) | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-08 | DriverView
20 | SCR-020 | 측정 | 정확도 기록 시트 | 그 순간 고른 CCTV 마다 '진짜 내 앞인가'를 판정·저장, 틀린 이유 선택 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-21 | RecordSheet · 기록 탭에서 CSV
21 | SCR-021 | 개발 | 시연 시나리오 패널 | 기능 흐름 단계·예외(E1~E6) 표시, 시뮬레이션 주행·위치 바꾸기로 시연 흐름 점검 | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | NFR-03 | 개발용 · 출시 빌드 제외
22 | SCR-022 | AI | 우리 차 표시 | CCTV 영상 위, 내 쪽 차로를 지나는 차에 '우리 차?' 표시 | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | FR-23 | 9~11주 개발
23 | SCR-023 | AI | 앞길 자동 기록 목록 | 자동 캡처한 CCTV 장면과 AI 판별(정체·서행·원활)을 기록 탭에 시간순 표시 | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | FR-24 | 9~11주 개발

## 프로그램
프로그램(Back End)
NO | 프로그램ID | 기능명 | 세부기능 | 난이도 | 중요도 | 프로그램명 | 소스코드 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | AP-PG-001 | 위치 | GPS 수신 | 상 | 상 | RN 앱 위치 추적기 | locationTracker.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-02 | 1초 주기
2 | AP-PG-002 | 브릿지 | 앱↔웹 통신 | 중 | 상 | WebView 메시지 브릿지 | bridge.js / webviewBridge.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-02 | LOCATION_UPDATE 등
3 | AP-PG-003 | 위치 | 위치 스트림 | 중 | 상 | 위치 수신·궤적 관리 훅 | useLocationStream.js | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | FR-02 | 궤적 120점, 5초 끊김 감지
4 | AP-PG-004 | 위치 | 진행 방향 | 중 | 상 | GPS·궤적 기반 방향 산출 | heading.js | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | FR-02 | gps/trail/hold, 10km/h 기준
5 | AP-PG-005 | 선별 | 전방 판정 | 상 | 상 | 전방 부채꼴 CCTV 필터 | aheadFilter.js | 한주성 | 2026-11-24 | 진행 | FR-04 | ±30°·5km, 반대 차로 제외 · 실주행 보정
6 | AP-PG-006 | 선별 | 선별 모드 | 중 | 상 | 선별 모드 결정·갱신 훅 | useAheadCctvs.js | 한주성 | 2026-11-24 | 진행 | FR-04 | 경로→도로→부채꼴 순
7 | AP-PG-007 | 선별 | 맵매칭 | 상 | 상 | 표준노드링크 맵매칭 | mapMatch.js / useRoadMatch.js | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-09 | 40m·55°, 앞 6km 예상 경로
8 | AP-PG-008 | 경로 | 경로 선별 | 중 | 중 | 경로 위 CCTV 선별·이탈 감지 | routeFilter.js / useRoute.js | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-10 | 250m 이내, 300m 벗어나면 경로 다시 받기
9 | AP-PG-009 | 상황 | 정체 요약 | 상 | 중 | 앞길 한 줄 요약·정체 끝 CCTV | situation.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-08 | 앞 10km
10 | AP-PG-010 | 상황 | 소통정보 | 중 | 중 | 목적지 없을 때 소통정보 조회 | useProbeRoute.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-08 | 60초·1km 갱신, 임시 8km
11 | AP-PG-011 | 재생 | HLS 재생 | 중 | 상 | CCTV 영상 재생·실패 감지 | CctvPlayer.jsx | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-06 | hls.js, 12초 실패 판정
12 | AP-PG-012 | 지도 | 지도 | 중 | 중 | 카카오 지도·부채꼴·길 색 | KakaoMiniMap.jsx / MiniMap.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-11 | 키 없으면 SVG 지도
13 | AP-PG-013 | 경로 | 경로 비교 | 중 | 중 | 경로 3개 비교 지도 | RouteCompareMap.jsx / DestinationSheet.jsx | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-10 | CCTV 수·막힌 구간 수 비교
14 | AP-PG-014 | 경로 | 목적지 저장 | 하 | 하 | 최근·집·회사 목적지 관리 | placeStore.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-10 | 최근 10개, 단말 저장
15 | AP-PG-015 | 기록 | 주행 기록 | 중 | 하 | 정체·돌발 자동 기록 | useTripRecorder.js / tripLog.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-14 | 최대 200건, 단말 저장
16 | AP-PG-016 | 화면 | 밤 모드 | 하 | 하 | 일출·일몰 계산·테마 전환 | sun.js / ThemeContext.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-15 | 자동·밝게·어둡게
17 | AP-PG-017 | 고지 | 장면 공유 | 하 | 하 | 출처 포함 장면 이미지 생성 | shareFrame.js | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-16 | ITS·UTIC 출처 문구
18 | AP-PG-018 | 서버 | ITS 연동 | 상 | 상 | ITS CCTV·돌발 조회·캐시·한도 | itsCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-12 | 격자 0.1°, CCTV 100분·돌발 60초
19 | AP-PG-019 | 서버 | UTIC 연동 | 중 | 상 | UTIC 도시 CCTV 목록·영상 주소 조회 | uticCore.js | 한주성 | 2026-11-03 | 진행 | FR-19 | 목록 하루 1회, 영상은 재생 시 1대씩 · 서울만
20 | AP-PG-020 | 서버 | 카카오 연동 | 중 | 중 | 장소 검색·길찾기 중계 | kakaoCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-10 | 소통 상태 6단계 변환
21 | AP-PG-021 | 서버 | 운영 API | 중 | 상 | Cloud Functions API | functions/index.js | 한주성 | 2026-11-03 | 지연 | FR-12 | ITS 가 구글 클라우드 IP 차단 → AP-PG-041 로 대체
22 | AP-PG-022 | 서버 | 개발 프록시 | 하 | 중 | 로컬 API 프록시 | dev-proxy.cjs | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-12 | 포트 8787 · 현재 백엔드(개인 PC)
23 | AP-PG-023 | 데이터 | 타일 생성 | 중 | 중 | 노드링크 SHP → 타일 변환 | build-tiles.py | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-09 | 0.05° gzip · pyshp·pyproj
24 | AP-PG-024 | 회원 | 인증·회원 | 중 | 중 | 로그인·회원 문서 관리 | authService.js / userService.js | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | FR-13 | Firebase Auth
25 | AP-PG-025 | 측정 | 정확도 기록 | 하 | 중 | 선별 정확도 기록·CSV | accuracyLog.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | NFR-02 | 실주행 20곳 측정은 12~13주
26 | AP-PG-026 | 서버 | ITS 점검 | 하 | 중 | ITS 키·연결 점검 스크립트 | check-its.mjs | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-12 | 호출 2건 · 서버 이전 전 연결 시험
27 | AP-PG-027 | 서버 | UTIC 점검 | 하 | 중 | UTIC 목록 점검·저장 스크립트 | check-utic.mjs | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-19 | 목록 한 번만 호출(IP 차단 방지)
28 | AP-PG-028 | 서버 | 앱 조회 창구 | 중 | 상 | CCTV·돌발·경로 조회 창구 | itsApi.js / routeApi.js | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-12 | 프록시가 꺼지면 원인 안내
29 | AP-PG-029 | 화면 | 탭 4개 | 중 | 중 | 하단 탭·탭 사이 데이터 공유 | MainTabs.jsx / TabLayout.jsx / DriveDataContext.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-15 | 홈 탭은 숨긴 채 계속 계산
30 | AP-PG-030 | 주행 | 홈 탭 | 상 | 상 | 내 앞 CCTV 재생·통과 예상 시간·전체 화면 | DrivePage.jsx | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-17 | 이전·다음 넘기기
31 | AP-PG-031 | 주행 | 앞쪽 목록·안내 | 하 | 중 | 앞쪽 CCTV 목록·도로 방향 안내 | CctvStrip.jsx / GuideSign.jsx | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-05 | 가까운 순
32 | AP-PG-032 | 상황 | 앞길 탭 | 중 | 중 | 앞길 요약·소통 띠·운전자 보기 | AheadPage.jsx / DriverView.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-08 | 앞 10km
33 | AP-PG-033 | 기록 | 기록 탭 | 중 | 하 | 주행 기록·정확도 판정 화면 | LogPage.jsx / RecordSheet.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-21 | 최근 7일 요약, CSV
34 | AP-PG-034 | 설정 | 내 정보 탭 | 하 | 하 | 계정·테마·출처·약관 메뉴 | InfoPage.jsx | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-15 | 로그아웃·탈퇴 확인
35 | AP-PG-035 | 고지 | 라이선스 | 하 | 하 | 오픈소스 라이선스 고지 | OssLicensesPage.jsx / build-oss-licenses.mjs | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-16 | 111개, 빌드 시 자동 생성
36 | AP-PG-036 | 고지 | 약관 문서 | 하 | 하 | 약관·개인정보·위치정보 본문 | LegalPage.jsx / legalDocs.js | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-13 | 약관 버전 2026-10-03
37 | AP-PG-037 | 상황 | 날씨·노면 | 하 | 하 | 현재 위치 날씨·노면 조회 | useWeather.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-20 | Open-Meteo, 15분 갱신
38 | AP-PG-038 | 안정성 | 오프라인 안내 | 하 | 중 | 네트워크 끊김 배너 | OfflineBanner.jsx | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | NFR-03 | 재연결 시 자동 해제
39 | AP-PG-039 | 개발 | 시연 시나리오 | 중 | 하 | 시뮬레이션 주행·예외 점검 패널 | simulator.js / ScenarioPanel.jsx | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | NFR-03 | 개발용 · 출시 빌드 제외
40 | AP-PG-040 | 앱 | 안드로이드 앱 | 중 | 상 | React Native 앱(Apbollae) | Apbollae/App.js · android/ | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | FR-25 | 10-21 프로젝트 추가, 11주 폰 실행
41 | AP-PG-041 | 서버 | 국내 IP 서버 | 중 | 상 | 국내 IP 운영 서버(백엔드 이전) | (개발 예정) itsCore.js·uticCore.js 재사용 | 한주성 | 2026-11-03 | 계획 | NFR-06 | 옮기기 전 ITS 연결 시험
42 | AP-PG-042 | AI | 차 검출 | 상 | 중 | CCTV 속 차·버스·트럭 검출 | (개발 예정) MediaPipe 객체 검출 | 한주성 | 2026-11-03 | 계획 | FR-22 | 휴대폰 안에서 실행
43 | AP-PG-043 | AI | 우리 차 찾기 | 상 | 중 | 통과 순간 계산·'우리 차?' 표시 | (개발 예정) | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | FR-23 | CCTV 지연·GPS 시각 맞추기
44 | AP-PG-044 | AI | 앞길 자동 기록 | 상 | 중 | 정체 지점 자동 캡처·AI 판별 | (개발 예정) | 한주성 | 2026-11-10 | 계획 | FR-24 | CCTV 이용 조건 확인 후 저장

## IF및API
IF 및 API
NO | IF ID | 기능명 | 세부기능 | 유형 | 인터페이스명 | 소스코드 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | AP-IF-001 | CCTV | 주변 CCTV·돌발 조회 | GET | /api/its/around | itsCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-04 | lat, lng → 격자 캐시 응답 · UTIC 섞음
2 | AP-IF-002 | CCTV | 전국 CCTV 목록 | GET | /api/its/cctvs | dev-proxy.cjs | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-04 | 이름·좌표만, gzip
3 | AP-IF-003 | CCTV | CCTV 1대 상세 | GET | /api/its/cctv | dev-proxy.cjs | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-05 | id → 영상 주소
4 | AP-IF-004 | 경로 | 장소 검색 | GET | /api/place | kakaoCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-10 | query, lat, lng
5 | AP-IF-005 | 경로 | 경로·소통정보 | GET | /api/route | kakaoCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-10 | 출발·도착·opt(recommend/time/free)
6 | AP-IF-006 | 도로 | 노드링크 타일 | GET | /api/links | dev-proxy.cjs | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-09 | tile
7 | AP-IF-007 | 외부 | ITS CCTV·돌발 | GET | openapi.its.go.kr | itsCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-07 | 무료 월 1,000건 · 구글 클라우드 IP 차단
8 | AP-IF-008 | 외부 | UTIC 도시 CCTV 목록 | GET | www.utic.go.kr | uticCore.js | 한주성 | 2026-11-03 | 진행 | FR-19 | 등록 IP 만 · 하루 1회
9 | AP-IF-009 | 외부 | 카카오 검색·길찾기 | GET | dapi.kakao.com / apis-navi | kakaoCore.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-10 | 하루 10,000건
10 | AP-IF-010 | 외부 | 날씨 | GET | api.open-meteo.com | useWeather.js | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | FR-20 | 15분 갱신, 키 불필요
11 | AP-IF-011 | 앱 | 위치 전달 | JSON | LOCATION_UPDATE | bridge.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-02 | RN → 웹
12 | AP-IF-012 | 앱 | 위치 시작·중지 | JSON | START/STOP_LOCATION | webviewBridge.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-02 | 웹 → RN
13 | AP-IF-013 | CCTV | UTIC 영상 주소 | GET | /api/utic/stream | dev-proxy.cjs / uticCore.js | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-19 | id → HLS 주소로 302 · 서울만
14 | AP-IF-014 | 외부 | UTIC 스트림 번호 | GET | getCctvInfoById.do | uticCore.js | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | FR-19 | 재생할 때 1대씩 · 크롤링 금지
15 | AP-IF-015 | 외부 | 로그인 | 기타 | Firebase Auth | authService.js | 한주성 | 2026-11-10 | 진행 | FR-13 | 이메일 로그인, 게스트 가능
16 | AP-IF-016 | 외부 | 회원 문서 | 기타 | Cloud Firestore | userService.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-13 | 본인만 읽기·쓰기
17 | AP-IF-017 | 앱 | 위치 권한 | JSON | REQUEST/CHECK_LOCATION_PERMISSION | bridge.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-03 | 웹 → RN, OPEN_SETTINGS
18 | AP-IF-018 | 앱 | 화면 준비·종료 | JSON | WEB_READY / NAV_STATE / EXIT_APP | App.js | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | FR-25 | 스플래시 해제·뒤로 가기
19 | AP-IF-019 | 고지 | 라이선스 목록 | GET | /oss-licenses.json | OssLicensesPage.jsx | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | FR-16 | 111개, 화면 열 때만 받음

## 테이블
테이블목록
NO | 주제영역 | 테이블ID | 테이블명 | 테이블설명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 비고
1 | 회원 | users | 회원 | 이메일, 가입 방식, 약관 동의 내역(버전·시각), 생성·수정 시각 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | Firestore, 본인만 접근
2 | 캐시 | itsCache | ITS 응답 캐시 | 격자 칸별 CCTV·돌발 목록, 받은 시각 | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | Firestore, 서버 전용(개발 프록시는 메모리)
3 | 캐시 | itsUsage | ITS 월 호출량 | 월별 호출 건수(무료 1,000건, 900건에서 멈춤) | 한주성 | 2026-10-03 | 완료 | Firestore, 서버 전용(개발 프록시는 파일)
4 | 기록 | tripLog | 주행 기록 | 종류(정체/돌발), 시각, 도로, 길이, 원인 (최대 200건) | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 단말 localStorage
5 | 기록 | places | 목적지 | 최근 목적지 10개, 집·회사 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 단말 localStorage
6 | 측정 | accuracyLog | 선별 정확도 기록 | 지점별 판정 결과·오판 사유(목표 20곳·90%) | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 단말 localStorage, CSV 내보내기
7 | 캐시 | uticCctvs | UTIC CCTV 목록 저장본 | CCTV ID·이름·센터·좌표, 받은 시각(하루 1회 갱신) | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | 서버 파일, 저장소에 올리지 않음
8 | 캐시 | uticStreams | UTIC 스트림 번호 | CCTV ID → 스트림 번호(재생할 때 한 대씩 조회해 저장) | 한주성 | 2026-10-21 | 완료 | 서버 파일, 저장소에 올리지 않음
9 | 도로 | nodelinkTiles | 표준노드링크 타일 | 0.05° 칸별 도로 링크(좌표·방향·연결) | 한주성 | 2026-10-05 | 완료 | 서버 파일(gzip), 국토부 데이터
10 | 설정 | themeMode | 화면 테마 | 자동·밝게·어둡게 선택값 | 한주성 | 2026-10-07 | 완료 | 단말 localStorage