## Slide 1
구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 및 아키텍터 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IF(API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
앞볼래 프로젝트 마일스톤
주차 별 진행 방향
착
수
요
구
정
의
실제 주행 검증
다듬기 · 보완
* 프로젝트 수행 일정 및 학교 내부 현황에 따라 일정은 조정 함.
작성일: 2026-10-26 (v2.0)
  Sprint #1
  Sprint #2
  Sprint #3
  Sprint #4
  Sprint #5
  맵매칭·목적지 경로·UTIC·탭 4개 (완료)
  중간발표(10/21), 국내 서버 이전·AI 착수
  AI 차 검출 · 안드로이드 앱 완성(11W)
  실제 주행 20곳 90% · 사용성 10명
  요구사항·설계 + 실제 CCTV 재생·돌발 (완료)
최종 발표·종료
오리엔테이션
  Retrospective
  Inception
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
분
석
및
설
계
구
현
단
위
테
스
트
중간발표
착수
계획
현재 9W · 계획보다 2~3주 앞섬
산출물 80개 중 완료 48 · 진행 27 · 계획 5 · 커밋 15개

## Slide 2
구분 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1W | 2W | 3W | 4W | 5W | 6W | 7W | 8W | 9W | 10W | 11W | 12W | 13W | 14W | 15W | 보강
마일스톤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
성과목표 및 Epic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
공통 및 아키텍터 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
UI/UX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
F/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B/E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
IF(API) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
기타 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
앞볼래 트랙별 세부 계획
주차 별 진행 방향
* 프로젝트 수행 일정 및 학교 내부 현황에 따라 일정은 조정 함.
작성일: 2026-10-26 (v2.0)
  Sprint #1
  Sprint #2
  Sprint #3
  Sprint #4
  Sprint #5
  맵매칭·목적지 경로·UTIC·탭 4개 (완료)
  중간발표(10/21), 국내 서버 이전·AI 착수
  AI 차 검출 · 안드로이드 앱 완성(11W)
  실제 주행 20곳 90% · 사용성 10명
  요구사항·설계 + 실제 CCTV 재생·돌발 (완료)
  Retrospective
  Inception
최종 발표·종료
오리엔테이션
중간발표
착수
계획
주제
확정
범위
정의
✓ 구성도·OSS 확정
✓ 내 앞 선별
±30°·5km 부채꼴
✓ 도로 맵매칭
(도로 앞 6km만)
✓ 경로 위 CCTV
✓ 중간발표 (10/21)
국내 IP 서버 이전
AI 차 검출 착수
AI 우리 차 찾기
AI 앞길 자동 기록
20곳 정확도 90%
AI 정확도 80%
결과 보고 보정
피드백 반영
최종 발표
기존 앱
흐름
분석
✓ 사용자 시나리오
✓ 동승자 확인 화면
✓ 탭 4개
✓ 새 주행 화면
✓ 밤 모드·라이선스
✓ 경로 비교 지도
✓ 시연 시나리오
'우리 차?' 표시
기록 탭 자동 기록
사용성 테스트 10명
사용성 점수 70점+
✓ 선택 로그인
✓ CCTV 재생
✓ 돌발·카카오 지도
✓ 앞길 한 줄 요약
✓ 목적지 경로 비교
✓ 통과 시간 표시
✓ React Native
앱 프로젝트 추가
안드로이드 폰 실행
안드로이드 앱 완성
우리 차 찾기
앞길 자동 기록
재생 실패 폴백
데이터·배터리 점검
✓ Firebase 로그인
✓ ITS 프록시(로컬)
✓ 전국 CCTV 목록
✓ UTIC 연동 뼈대
✓ UTIC 목록 캐시
국내 IP 서버 이전
UTIC 서버 IP 등록
데이터 저장·재사용
호출 제한 대응
장애 시 캐시 응답
인증키
발급
✓ ITS CCTV·돌발
✓ 카카오 길찾기
✓ 표준노드링크
✓ UTIC (서울)
ITS 연결 시험
UTIC IP 추가 등록
MediaPipe 차 검출
(휴대폰 안에서 실행)
API 장애 시나리오
폴백 검증
차터·PRD
✓ 요구·화면 설계
✓ 프록시·API 명세
✓ 발표·시연 영상
안드로이드 앱 (베타)
테스트 결과 보고서
최종 발표·결과 보고
✓ = 완료 (10/26 기준) · 완료 48 · 진행 27 · 계획 5