프로젝트: 앞볼래 (Apbollae) — 차가 막힐 때, 조수석에서 보는 내 앞 도로 CCTV

- 프로젝트 명: 앞볼래 (Apbollae), 조명: 졸업하자

- 배경 및 문제 정의

  - 놀러 가는 길처럼 차가 막힐 때 내비게이션(티맵 등)은 도로를 빨간 막힘 표시로만 보여 준다. 왜 막히는지(사고·공사·단순 차량 증가)는 알 수 없어, 조수석에서는 “왜 막히지?”만 반복하다 지나가게 된다.

  - 기존 지도 앱에도 CCTV 보기 기능은 있으나 ① 지도를 확대하고 ② CCTV 아이콘을 찾아 누른 뒤 ③ 상·하행 방향과 내 경로 위인지를 직접 판단해야 한다. 정작 답답한 순간에 쓰기 어렵다.

  - 도로 CCTV 영상과 돌발상황(사고·공사·통제) 정보는 나라에서 무료로 공개한다. ITS 국가교통정보센터(고속도로·국도)와 UTIC 경찰청 도시교통정보센터(도시 CCTV)가 그것이다. 하지만 이를 “지금 내 앞”이라는 기준으로 묶어 주는 서비스는 없다.

  - 핵심 문제: 전방 상황을 보여 줄 CCTV는 이미 있는데, “지금 내 앞” 기준으로 골라 주지 않아 필요한 순간에 쓸 수 없다.

- 프로젝트 목적

  - 현재 위치와 진행 방향(목적지가 있으면 가는 경로)을 기준으로 “내 앞” CCTV만 골라 가까운 순으로 자동 재생한다. 다음 CCTV까지 거리와 지나가는 시점(예: “580m 앞 · 약 20초 후 통과”)도 함께 알려 준다.

  - CCTV 영상과 함께 앞길 한 줄 요약(예: “2.8km 앞 공사 · 1차로 통제”)과 길 색(초록 원활·노랑 서행·빨강 정체)을 보여 줘, 동승자가 막힌 이유와 범위를 눈으로 바로 확인하게 한다.

  - 운전자가 아닌 조수석 동승자 전용으로 설계하고, 동승자 확인 후에만 영상을 재생해 운전 중 영상 시청을 막는다.

- 프로젝트 목표

| 목표 | 성공 기준 |
| --- | --- |
| 전방 CCTV 자동 선별 | 실제 주행(12~13주) 20곳에서 고른 CCTV가 진짜 내 앞인 비율 90% 이상 |
| 조작 없는 확인 | 앱 실행 → 첫 영상 재생 5초 이내, 추가 조작 없이 가장 가까운 CCTV 자동 재생 |
| 가까운 순 한 화면 표시 | 목적지 없을 때 진행 방향 ±30°·5km 부채꼴(반대 차로 제외), 달리는 도로를 알면 그 도로 앞 6km, 목적지 있을 때 경로 위 CCTV만 가까운 순 최대 5개 표시, 30초 또는 500m 이동마다 자동 갱신 |
| 정체 원인·막힘 정도 표시 | 앞길 한 줄 요약과 CCTV 카드 배지로 사고·공사·통제 표시, 길 색(초록·노랑·빨강)으로 막힘 정도 표시 |
| 목적지 경로 고르기 | 목적지 입력 시 경로별 CCTV 수·막힌 구간을 비교해 고를 수 있게 제공 |
| 동승자 안전 장치 | 동승자 확인 전에는 영상 재생 0회(100% 적용), 운전자용 기능(음성 안내·자동 팝업) 미제공 |
| 기존 앱 대비 편의성 | 사용성 테스트(10명)에서 기존 지도 앱 대비 확인 시간 50% 이상 단축, 사용성 점수(SUS) 70점 이상 |
| AI 판별(9~10주 개발) | CCTV 속 차를 찾아 정체·서행·원활을 판별하는 AI 정확도 80% 이상 |

- 주요 사용자

  - 1차: 정체 구간에서 조수석에 앉은 동승자(가족·친구·연인·카풀 동승자) — 운전자 대신 “왜 막히는지”를 확인해 알려 주는 사람

  - 1차 이용 상황: 명절·주말 고속도로 장거리 이동, 출퇴근길 상습 정체 구간, 우회 여부를 판단해야 하는 순간

  - 2차: 택시·화물차 동승자, 단체 이동 인솔자 등 경로 판단을 돕는 동행자

- 오픈소스 활용 계획★★★

| OSS후보 | 주요기능 | 활용 목적 | 선정이유 | License |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hls.js | HLS(m3u8) 실시간 영상 재생 | ITS·UTIC CCTV 실시간 영상을 앱에서 바로 재생 (사용 중) | 많이 쓰여 검증됨, 휴대폰 화면 안에서 바로 동작, 직접 돌려 확인 | Apache-2.0 |
| Turf.js | 방위각·거리 등 지리 계산 | 진행 방향·거리 계산으로 “내 앞” CCTV 고르기 (사용 중) | 가볍고 휴대폰 안에서 동작, 필요한 함수만 불러 쓸 수 있음 | MIT |
| pyshp · pyproj | 도로 지도 파일(SHP) 읽기 · 좌표 변환 | 국토부 표준노드링크 도로 데이터로 지금 달리는 도로·방향 판단 (사용 중) | 국토부 도로 데이터를 그대로 읽을 수 있음, 무료·많이 쓰여 검증됨 | MIT |
| Open-Meteo | 날씨 정보 제공 | 현재 위치 날씨·노면 상태 표시 (사용 중) | 키 없이 무료로 쓸 수 있음, 직접 돌려 확인 | AGPL (데이터 CC BY) |
| MediaPipe | 미리 학습된 객체 검출(차·버스·트럭) | CCTV 영상 속 차 찾기 — 우리 차 찾기·앞길 자동 기록 (9~10주) | 구글 오픈소스, 따로 학습 없이 바로 사용, 휴대폰 안에서 실행 | Apache-2.0 |
| React Native | 안드로이드·iOS 앱 프레임워크 | 안드로이드 폰에서 앱 실행 (11주 완성) | 한 코드로 앱 개발, 문서·커뮤니티가 풍부 | MIT |

- 프로젝트 범위

| In-Scope | Out-of-Scope |
| --- | --- |
| GPS 위치·진행 방향 확인, “내 앞” CCTV 선별(부채꼴·달리는 도로·경로 위) | 턴바이턴 길안내(내비게이션) 기능 |
| ITS(고속도로·국도)·UTIC(서울 도시) CCTV 실시간 자동 재생, 크게 보며 넘기기 | CCTV를 피해 가는 경로 재탐색 기능(선행 특허 KR102430774 핵심 기능이라 넣지 않음) |
| 언제 지나가나(거리·통과 예상 시간), 앞길 한 줄 요약(사고·공사 등 돌발 정보) | 정체 해소 시각 예측(AI 예측 모델) |
| 길 색으로 막힘 정도 표시, 목적지 경로 위 CCTV·경로 비교(카카오모빌리티 길찾기) | 민간 CCTV·블랙박스 영상 수집 및 공유 |
| 동승자 확인, 선택 로그인, 기록 탭, 날씨·노면, 밤 모드, 오픈소스 라이선스 화면 | CCTV 영상 녹화·재배포, CCTV 목록 크롤링(자동 캡처 저장은 CCTV 이용 조건 확인 후 적용) |
| 우리 서버(API 키 숨김·데이터 저장·재사용), AI 차 검출(우리 차 찾기·앞길 자동 기록) | 차량 화면(CarPlay·Android Auto) 연동, 결제 등 수익화 기능 |

- 주요 요구사항

| ID | 요구사항 | 중요도 | OSS활용 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-02·03 | 현재 위치·진행 방향·속도를 받는다. 위치는 서버에 저장하지 않고 휴대폰 안에서 “내 앞”을 판단한다. | 상 | React Native |
| FR-04·09 | 목적지가 없으면 진행 방향 ±30°, 5km 부채꼴 안의 CCTV 중 반대 차로를 빼고 고른다. 달리는 도로를 알면 그 도로 앞 6km만 고른다. | 상 | Turf.js, pyshp·pyproj |
| FR-10 | 목적지가 있으면 경로 위 CCTV만 가까운 순으로 고르고, 경로별 CCTV 수·막힌 구간을 비교해 경로를 고르게 한다. | 상 | Turf.js |
| FR-05·06·18 | 고른 CCTV를 가까운 순으로 최대 5개 보여 주고 1순위 영상을 자동 재생한다. 크게 보며 넘겨 볼 수 있고, 재생이 안 되면 다음 CCTV로 넘어간다. | 상 | hls.js |
| FR-17 | 다음 CCTV까지 거리와 통과 예상 시간(“580m 앞 · 약 20초 후 통과”)을 보여 준다. 30초 또는 500m 이동마다 다시 고르고, 지나친 CCTV는 뺀다. | 상 | Turf.js |
| FR-07·08·11 | 앞길 돌발상황을 한 줄로 요약(“2.8km 앞 공사 · 1차로 통제”)하고 CCTV 카드에 배지로 붙인다. 길 색으로 막힘 정도를 보여 준다. | 상 | - |
| FR-01 | “저는 조수석 동승자입니다” 확인을 받고, 확인 전에는 영상을 재생하지 않는다. | 상 | - |
| FR-12·19 | API 키는 서버에만 두고 받은 데이터를 저장·재사용한다(ITS 월 1,000건 한도). UTIC 영상 주소는 내 앞 몇 개만 그때그때 조회한다. | 중 | - |
| FR-13~16·20 | 선택 로그인, 기록 탭, 날씨·노면, 밤 모드, 오픈소스 라이선스 화면(111개 고지)을 제공한다. | 중 | Open-Meteo |
| FR-22·23 | 우리 차 찾기: GPS로 CCTV 앞을 지나는 순간을 계산해 내 쪽 차로의 차에 “우리 차?”를 표시한다. (9~11주) | 중 | MediaPipe |
| FR-24 | 앞길 자동 기록: 경로 위 정체·사고 지점 CCTV를 자동 캡처하고 AI가 정체·서행·원활을 판별해 기록 탭에 시간순으로 정리한다. (9~11주) | 중 | MediaPipe |

- 주요 산출물

| 단계 | 산출물 | 중요도 |
| --- | --- | --- |
| 기획 | - 프로젝트 차터, 요구사항 정의서(PRD), 경쟁사 분석, 스토리보드(UI 설계서) | 상 |
| 설계 | - 시스템 구성도, “내 앞” CCTV 선별 설계, 기술 요구사항 정의서(TRD), 프로그램 목록 | 상 |
| 구현 | - 안드로이드 앱(React Native), 국내 IP 백엔드 서버, AI 차 검출 기능, GitHub 저장소 | 상 |
| 검증·발표 | - 중간 발표 자료·시연 영상, 실제 주행 검증 결과(20곳), 사용성 테스트 결과(10명), 최종 발표 자료 | 상 |

- 주요 마일스톤

| 주 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1~2주 | 주제 확정, 기존 앱(티맵) CCTV 기능 사용 흐름 분석, ITS Open API 인증키 발급 | 프로젝트 차터 |
| 3주 | 요구사항 정의, 사용자 시나리오 작성 | 요구사항 정의서 |
| 4주 | 화면 설계, 시스템 구성 및 OSS 선정 확정 | 와이어프레임, 시스템 구성도 |
| 5~6주 | ITS CCTV·돌발상황 연동, 로컬 프록시 서버, 실제 CCTV 영상 재생 (완료) | API 프록시 서버, API 명세서 |
| 7~8주 | “내 앞” 선별·도로 맵매칭, 목적지 경로, UTIC 도시 CCTV(서울), 동승자 확인·로그인, 중간 발표 (완료) | 시연 앱, TRD·스토리보드, 중간 발표 자료·시연 영상 |
| 9~10주 | 서버·AI 시작: 국내 IP 서버 이전(ITS 연결 테스트 먼저), UTIC에 고정 IP 등록, AI 차 검출 시작 | 국내 IP 백엔드 서버, AI 차 검출 모듈 |
| 11주 | 앱 완성: 안드로이드 폰 실행(React Native), 우리 차 찾기, 앞길 자동 기록 | 안드로이드 앱 베타 |
| 12~13주 | 실제 주행 검증: 20곳 정확도 90%, 10명 사용성 테스트, AI 정확도 80% | 테스트 결과 보고서 |
| 14~15주 | 다듬기: 결과 보고 보정, 피드백 반영, 최종 발표(12/9) | 최종 앱, 발표 자료, 시연 영상 |

- 팀 구성 및 역할(R&R)

| 역할 | 담당자 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- |
| PM·기획 | 22한주성, 26남준혁 | 일정·요구사항 관리, 경쟁사 분석, 사용자 시나리오·사용성 테스트 설계, 발표 |
| 앱 개발 | 22한주성 | 화면(홈·앞길·기록·내 정보), CCTV 영상 재생, 동승자 확인, 안드로이드 앱(React Native) |
| 위치·알고리즘 |  | “내 앞” CCTV 선별(Turf.js), 도로 맵매칭(국토부 표준노드링크), AI 차 검출(MediaPipe), 주행 테스트 분석 |
| 서버·데이터 |  | ITS·UTIC·카카오 연동, API 키 숨김·데이터 저장·재사용, 국내 IP 서버 이전, 로그인·DB(Firebase), OSS 라이선스 관리 |

- 주요 위험요소(Risk)

| Risk | 가능성 | 영향도 | 대응방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 운전자가 직접 영상을 보는 안전사고·법 위반(도로교통법 제49조 운전 중 영상 시청 금지) | 중 | 상 | 동승자 확인 후에만 재생, “운전석 거치 사용 금지” 안내, 음성 안내·자동 팝업 미제공으로 조수석 전용 명시 |
| ITS가 Firebase(구글 클라우드) IP를 차단해 서버에서 CCTV를 받지 못함 | 상 | 상 | 백엔드만 국내 IP 서버로 이전(옮기기 전 ITS 연결 테스트), 로그인·DB는 Firebase 유지 — 결정 필요. 현재는 개인 PC에서 백엔드 실행 |
| UTIC는 등록한 학교·사무실 IP에서만 받을 수 있음 | 상 | 중 | 국내 서버의 고정 IP를 UTIC에 추가 등록 (진행 중) |
| UTIC 영상 주소를 CCTV마다 따로 조회해야 함 | 중 | 중 | 내 앞 몇 개만 그때그때 조회, 크롤링 금지 (진행 중) |
| ITS 무료 한도 월 1,000건 초과 | 상 | 중 | 받은 데이터 저장·재사용(서버 캐시), 운영 때 한도 상향 신청 (대응 중) |
| 비슷한 선행 특허(KR102430774) | 중 | 상 | 특허 핵심인 “CCTV 피해 경로 재탐색” 기능은 넣지 않음 (반영) |
| ITS CCTV에 촬영 방향 정보가 없어 반대 차로 영상이 섞임 | 상 | 중 | 위치·진행 방향으로 1차 선별 후 국토부 도로 지도(표준노드링크)로 반대 차로를 걸러 냄, CCTV 이름의 방향 키워드로 보완, 주행 테스트로 보정 |
| 정체·정차·터널 구간에서 GPS 방향 값이 흔들림 | 상 | 중 | 저속 시 최근 좌표 궤적으로 방향 계산, 신호가 끊기면 마지막 유효 방향 유지 |
| CCTV 영상이 몇 초 늦게 나와 GPS 시각과 어긋남(우리 차 찾기) | 중 | 중 | 영상 시각과 GPS 시각 맞추기를 9~10주에 검증, “우리 차?” 후보로 표시해 사용자가 알아보게 함, 캡처 저장은 CCTV 이용 조건 확인 후 적용 |
| 일부 CCTV 송출 중단·API 장애 | 중 | 중 | 재생 실패 시 다음 CCTV로 자동 전환·“영상 없음” 표시, 출처(국가교통정보센터·경찰청) 표기 등 이용 조건 준수 |
| 영상 스트리밍으로 인한 데이터·배터리 소모 | 중 | 중 | 한 번에 1개만 재생, 나머지는 대기 상태 유지, 모바일 데이터 사용 안내 |

- OSS 라이선스 및 Contribution ★

| 사용 OSS | 활용기능 | License | 수정및확장 내용 | Contribution 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Turf.js | 방위각·거리 계산 | MIT | 전방 부채꼴·반대 차로 필터·경로 위 선별 로직을 별도 모듈(apbollae-ahead-filter)로 작성 | 모듈을 MIT로 GitHub 공개, Turf.js 사용 예제·문서 개선 PR 제출 |
| hls.js | CCTV 실시간 영상 재생 | Apache-2.0 | 재생 실패 시 다음 CCTV로 넘기는 재생 컴포넌트 작성 | 공공 CCTV 영상 재생 중 발견한 이슈를 재현 절차와 함께 Issue/PR로 제출 |
| 그 외 의존성 | pyshp·pyproj·Open-Meteo·MediaPipe·React Native 등 | MIT / Apache-2.0 / AGPL(데이터 CC BY) | 원본 수정 없음, 앱 안 오픈소스 라이선스 화면에 111개 고지 | README에 사용 OSS·라이선스 명시, 앞볼래 소스 전체를 MIT로 공개 |

- 프로젝트 성공 기준

| KPI | 성공 활용기능 |
| --- | --- |
| 전방 CCTV 선별 정확도 | - 90% 이상(실제 주행 20곳, 12~13주) — Turf.js 선별 + 국토부 도로 맵매칭(pyshp·pyproj) |
| 실행→첫 영상 재생 시간 | - 5초 이내, 추가 조작 0회 — hls.js 자동 재생 |
| 기존 앱 대비 확인 소요 시간 | - 50% 이상 단축(같은 지점, 10명 비교 측정) |
| 사용성 만족도(SUS) | - 70점 이상(동승 경험자 10명) |
| AI 판별 정확도 | - 정체·서행·원활 판별 80% 이상 — MediaPipe 차 검출 |
| OSS 기여 | - 선별 모듈 GitHub 공개 1건 + 사용 OSS에 Issue/PR 1건 이상 |