## 갠트 차트 템플릿
WBS | [6 empty] | v2.0 (2026-10-26) 8주차 중간발표 기준 최신화
프로젝트 이름 |  | 앞볼래 (Apbollae) — 차가 막힐 때, 조수석에서 보는 내 앞 도로 CCTV |  |  |  |  | 조명 | 졸업하자
프로젝트 관리자 |  | 한주성 |  |  |  |  | 날짜 | 2026-10-26
NO | 작업 제목 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 완료조건 | 산출물 | Epic(요구기능) | 기타
1.0 | Inception(착수) | 한주성(PM) 남준혁(기획·자료 수집) | 2026-09-14 | 2026-09-18 | 4 | 100% | 주제·범위를 합의하고 프로젝트 헌장으로 착수 승인을 받음 | 프로젝트 헌장 / ITS API 인증키 | 전체 | 3W. 한주성=기획·개발·서버·데이터, 남준혁=기획(경쟁사 분석)
1.1 | 팀 구성·역할 분담·협업 규칙 합의 | 한주성(PM) 남준혁(기획) | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 1 | 100% | 역할·회의 주기·의사결정 방식 합의 | 팀 R&R | 전체 | 한주성 기획·개발·서버·데이터, 남준혁 기획(경쟁사 분석)
1.2 | 주제 확정·기존 앱(티맵) CCTV 사용 흐름 분석 | 한주성(기획) 남준혁(경쟁사 사례 수집) | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 2 | 100% | 기존 앱은 빨간 막힘 표시만 있고 막힌 이유는 모른다는 불편을 사례로 정리 | 문제 정의 근거 | 전체 | 헌장 «배경 및 문제 정의»의 근거
1.3 | ITS Open API 인증키 발급·데이터 확인 | 한주성(인증키 발급·데이터 검토) | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 3 | 100% | CCTV 목록·영상 URL·돌발상황 응답 필드 확인 | ITS API 인증키 | FR-07, FR-12 | CCTV에 촬영 방향 정보가 없음을 확인 → 최대 기술 위험
1.4 | 프로젝트 범위 합의(In/Out-of-Scope) | 한주성(PM) | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2 | 100% | In-Scope·Out-of-Scope 합의 | 프로젝트 헌장 | 전체 | 턴바이턴 길안내·정체 해소 예측은 범위 제외
1.5 | 프로젝트 헌장 초안 작성 | 한주성(PM) | 2026-09-16 | 2026-09-18 | 2 | 100% | 목적·목표·범위·R&R·Risk·성공 기준 문서화 | 프로젝트 헌장 | 전체
2.0 | 요구정의 및 설계 | 한주성(기획·설계) 남준혁(경쟁사 분석) | 2026-09-21 | 2026-10-14 | 23 | 100% | 요구사항·화면·시스템 구성을 확정하고 OSS를 선정 | 헌장 / PRD / WBS / 스토리보드 / TRD / 프로그램 목록 | 전체 | 4~6W. 프로그램 목록(산출물 80개)이 진척 집계 기준
2.1 | 기능·비기능 요구사항 정의(FR-01~25, NFR-01~10) | 한주성(요구 분석) | 2026-09-21 | 2026-10-14 | 23 | 100% | 요구사항별 ID·중요도·담당·진행 상태 확정 | 요구사항 정의서(기능정의) | FR-01~FR-25, NFR-01~NFR-10 | 이후 모든 개발 작업의 기준
2.2 | 사용자 시나리오·페르소나·예외 흐름(E1~E6) 작성 | 한주성(기획) | 2026-09-21 | 2026-09-24 | 3 | 100% | Main User Flow 9단계와 예외 6건 정의 | 사용자 시나리오 | 전체 | 사용자: 조수석 동승자
2.3 | OSS 후보 비교·License 확인 | 한주성(조사·선정) | 2026-09-22 | 2026-10-14 | 22 | 100% | hls.js·Turf.js·pyshp·pyproj·Open-Meteo·MediaPipe 선정 사유·License 기록 | OSS 활용 계획 | FR-04, FR-05, FR-09 | 무료 라이선스·많이 쓰여 검증됨·휴대폰 안에서 동작·직접 돌려 확인
2.4 | 화면 설계(스토리보드·UI 설계서) | 한주성(화면 흐름 설계) | 2026-09-23 | 2026-10-14 | 21 | 100% | 동승자 확인→내 앞 CCTV 재생→목적지 경로→기록 탭 흐름 정리 | StoryBoard(UI설계서) v1.0 | 전체 | 카드+그림자, 큰 터치 영역
2.5 | 시스템 구성도·기술 요구사항(TRD) 작성 | 한주성(설계) | 2026-09-24 | 2026-10-14 | 20 | 100% | 휴대폰 앱↔우리 서버↔ITS·UTIC·카카오 경계와 캐시 위치 확정 | 시스템 구성도 / TRD v1.0 | FR-12 | API 키는 서버에만, 위치는 서버에 저장 안 함
2.6 | 프로젝트 헌장 수정·v1.0 확정 | 한주성(PM) | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 4 | 100% | OSS 활용 계획·Contribution·성공 기준 KPI 보완 | 프로젝트 헌장 v1.0 | 전체 | v1.0 (2026-09-28)
2.7 | PRD 작성 | 한주성(PM) | 2026-09-24 | 2026-09-28 | 4 | 100% | Problem→Target→MVP→Flow→Tech→Validation 1Page 요약까지 작성 | PRD v1.0 | 전체 | v1.0 (2026-09-28)
2.8 | WBS·마일스톤 작성 | 한주성(PM·일정 취합) | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 4 | 100% | 요구사항과 일정·담당자를 연결 | WBS v1.0 | 전체 | 본 문서(v2.0에서 최신화)
2.9 | 프로그램 목록 작성(기능·화면·프로그램·IF·테이블) | 한주성(PM) | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 6 | 100% | 산출물 80개 항목별 담당·종료일·진행 상태 기록 | 프로그램 목록 v1.1 | 전체 | 중간발표 진척(완료 48·진행 27·계획 5)의 근거
2.10 | 경쟁사 분석·선행 특허(KR102430774) 검토 | 남준혁(경쟁사 분석) 한주성(특허 검토) | 2026-10-06 | 2026-10-08 | 2 | 100% | 경쟁 앱·비슷한 특허와 차이 정리, 범위 조정 | 경쟁사 분석 자료 | 전체 | 특허 핵심 기능은 넣지 않음(반영)
3.0 | Sprint-#1 데이터 연동·서버(ITS·UTIC·카카오) | 한주성(서버·데이터) | 2026-09-28 | 2026-10-21 | 23 | 95% | 우리 서버를 통해 CCTV 목록·영상·돌발·길찾기를 앱에서 받아 볼 수 있음 | API 프록시 서버 / API 명세 / 선별 알고리즘 설계 | FR-07, FR-09, FR-12, FR-13 | 5~7W. 원래 5~6W 계획
3.1 | GitHub 저장소·개발환경 구성(웹앱 + RN 셸) | 한주성(형상관리) | 2026-09-28 | 2026-10-03 | 5 | 100% | README·브랜치 규칙으로 저장소 초기화, 로컬 실행 확인 | GitHub 저장소 | 전체 | 커밋 15개(중간발표 시점)
3.2 | ITS CCTV 목록·영상 URL API 연동 | 한주성(서버·데이터) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 좌표 범위로 CCTV 목록 조회, 실제 CCTV 영상 재생 확인 | API 프록시 서버 | FR-05, FR-12 | 전국 고속도로·국도 CCTV
3.3 | ITS 돌발상황 API 연동 | 한주성(서버·데이터) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 사고·공사·통제 유형·위치·차로 통제 정보 파싱 | API 프록시 서버 | FR-07
3.4 | 프록시(API 키 숨김)·데이터 저장·재사용·월 한도 보호 | 한주성(서버) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 앱에 API 키 없음 확인, 캐시 적중 시 ITS 호출 없음 | API 프록시 서버 | FR-12 | ITS가 구글 클라우드 IP 차단 확인 → 지금은 개인 PC에서 실행
3.5 | API 명세서 작성(IF및API) | 한주성(API 명세) | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 6 | 100% | CCTV 목록·돌발·길찾기 엔드포인트 요청/응답 정리 | 프로그램 목록 «IF및API» | FR-12
3.6 | 전방 CCTV 선별 알고리즘 설계 | 한주성(위치·알고리즘) | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 13 | 100% | 부채꼴(±30°, 5km)·반대 차로 제외·도로 앞 6km·경로 위 CCTV 절차 정의 | TRD(선별 알고리즘) | FR-04, FR-09 | 성공 기준(선별 정확도 90%)의 근거
3.7 | 로그인(선택)·Firebase Auth·Firestore 연동 | 한주성(서버) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 이메일 로그인·게스트 시작, 사용자 문서 저장 | 앱 / Firestore 규칙 | FR-13 | 로그인·DB는 Firebase 유지
3.8 | 카카오 지도·장소 검색·길찾기(카카오모빌리티) 연동 | 한주성(서버·앱) | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 1 | 100% | 목적지 검색과 자동차 경로·소통정보 수신 | API 프록시 서버 | FR-10, FR-11
3.9 | 국토부 표준노드링크 맵매칭(달리는 도로 앞 6km) | 한주성(데이터·알고리즘) | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 1 | 80% | GPS를 도로 링크에 맞추고 그 도로 앞 6km 위 CCTV만 선별 | 선별 모듈 | FR-09 | pyshp·pyproj. 실주행 보정 남음(7.3)
3.10 | UTIC 경찰청 도시 CCTV 연동(서울) | 한주성(서버·데이터) | 2026-10-06 | 2026-10-21 | 15 | 70% | 서울 도시 CCTV 목록 캐시, 재생할 때 한 대씩 영상 주소 조회 | API 프록시 서버 | FR-19 | 등록된 학교·사무실 IP에서만 동작 → 5.4
4.0 | Sprint-#2 앱 핵심 기능 + 중간발표 | 한주성(앱·알고리즘) | 2026-10-01 | 2026-10-21 | 20 | 97% | 실제 도로 CCTV로 '내 앞' CCTV가 자동 재생되는 것을 시연하고 중간발표 | 앱(웹앱+RN 셸) / 중간발표 자료 | FR-01~FR-21 | 6~8W. 중간발표 Gate. 원래 9~11W 예정이던 영상 재생·돌발 표시·동승자 확인 조기 완료
4.1 | 위치·진행 방향·속도 1초 주기 수신 | 한주성(앱) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 위치 권한 요청과 좌표·방향·속도 1초 수신 확인 | 앱 위치 모듈 | FR-02, FR-03 | 권한 거부 시 설정 이동(E2)
4.2 | 전방 부채꼴 선별(±30°, 최대 5km)·반대 차로 제외 | 한주성(알고리즘) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 90% | 목적지 없을 때 진행 방향 앞 CCTV만 가까운 순 정렬 | 선별 모듈 | FR-04 | Turf.js. 실주행 보정 남음(7.3)
4.3 | 저속·정차·터널 방향 보정 | 한주성(알고리즘) | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 4 | 100% | 저속 시 최근 궤적으로 방향 계산, 신호 끊기면 마지막 유효 방향 유지 | 선별 모듈 | FR-02 | 예외 E3
4.4 | 가까운 순 카드 목록·1순위 영상 자동 재생 | 한주성(앱) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 추가 조작 없이 1순위 CCTV 재생, 한 번에 1개만 재생 | 앱 | FR-05 | hls.js. 원래 9~10W 계획 → 조기 완료
4.5 | 재생 실패 시 다음 CCTV 자동 전환 | 한주성(앱) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 송출 중단 시 다음 CCTV로 넘기고 «영상 없음» 표시 | 앱 | FR-06 | 예외 E5
4.6 | 30초·500m 자동 갱신·지나친 CCTV 제외 | 한주성(알고리즘) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 시간·거리 조건 중 먼저 오는 쪽으로 재선별 | 앱 | FR-05
4.7 | 동승자 확인 절차·운전 중 시청 금지 안내 | 한주성(기획·앱) | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 2 | 100% | 동승자 확인 전 영상 미재생 | 앱 | FR-01 | 예외 E1. 도로교통법 제49조. 원래 11W 계획 → 조기 완료
4.8 | 돌발 배지·앞길 한 줄 요약(정체 원인) | 한주성(앱·서버) | 2026-10-03 | 2026-10-21 | 18 | 80% | '2.8km 앞 공사 · 1차로 통제'처럼 앞길 돌발·정체를 한 줄로 표시 | 앱 | FR-07, FR-08 | 돌발 배지 완료, 정체 원인 요약 다듬는 중
4.9 | 언제 지나가나 표시·크게 보며 넘기기 | 한주성(앱) | 2026-10-05 | 2026-10-21 | 16 | 100% | '580m 앞 · 약 20초 후 통과' 표시, CCTV를 크게 보며 넘기기 | 앱 | FR-17, FR-18
4.10 | 미니맵(카카오 지도)·길 색 = 막힘 정도 | 한주성(앱) | 2026-10-03 | 2026-10-07 | 4 | 100% | 내 위치·'내 앞' 범위·CCTV·경로 표시, 초록 원활·노랑 서행·빨강 정체 | 앱 | FR-11
4.11 | 목적지 경로 비교(경로별 CCTV 수·막힌 구간) | 한주성(앱·알고리즘) | 2026-10-03 | 2026-10-21 | 18 | 90% | 경로 3개를 비교해 고르고, 고른 경로 위 CCTV만 가까운 순 표시 | 앱 | FR-10 | 턴바이턴 길안내는 하지 않음
4.12 | 탭 4개(홈·앞길·기록·내 정보)·기록 탭·밤 모드·날씨·노면 | 한주성(앱) | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | 100% | 탭 화면 구성, 주행 중 만난 정체·돌발 기록, 밤 모드, 날씨·노면 표시 | 앱 | FR-14, FR-15, FR-20 | 날씨·노면: Open-Meteo
4.13 | 오픈소스 라이선스 화면(111개 고지)·약관 정리 | 한주성(앱) | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 0 | 100% | 사용 OSS·License를 앱 안에 고지, ITS·UTIC 출처 표기 | 앱 / OSS License 목록 | FR-16 | 원래 14W 계획 → 조기 완료
4.14 | 시나리오 20개·실제 ITS 데이터로 기능 검증 | 한주성(검증) | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 100% | 시연 시나리오 패널로 20개 상황 재현, 바뀐 코드·빌드·키 노출 점검 | 시연 시나리오 / 커밋 기록 | 전체 | 생성형 AI(Claude Code) 코드는 검토·검증 후 커밋
4.15 | 중간발표 자료 작성·발표 | 한주성(PM·발표) | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 7 | 100% | 문제·설계·구현 시연(40초)과 피드백 기록 | 중간발표 자료 v2.1 | 전체 | 2026-10-21 발표. 피드백은 5.1에서 반영
5.0 | Sprint-#3 서버 이전·AI 시작 | 한주성(서버·AI) | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 22% | 국내 IP 서버에서 ITS·UTIC를 받고, CCTV 속 차 검출을 시작 | 운영 서버 / AI 검출 시험 결과 | FR-12, FR-22 | 9~10W.
5.1 | 중간발표 피드백 반영·산출물 v2.0 최신화 | 한주성(PM) 남준혁(문서 검토) | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 2 | 50% | 중간발표 기준으로 헌장·PRD·TRD·WBS 등 내용 맞추기 | 산출물 v2.0 | 전체 | 개발 착수 전 반영
5.2 | 국내 IP 서버 선정·ITS 연결 테스트 | 한주성(서버) | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 4 | 0% | 옮기기 전에 그 서버에서 ITS 응답 확인 | 서버 선정 기록 | FR-12 | 결정 필요
5.3 | 백엔드 국내 IP 서버 이전(로그인·DB는 Firebase 유지) | 한주성(서버) | 2026-10-29 | 2026-11-06 | 7 | 0% | 개인 PC 없이 CCTV·돌발·길찾기 호출 동작 | 운영 서버 | FR-12 | API 키는 서버에만
5.4 | UTIC 고정 IP 추가 등록·영상 주소 조회 정리 | 한주성(서버·데이터) | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 30% | 국내 서버 IP 등록 후 서울 도시 CCTV 재생, 내 앞 몇 개만 그때그때 조회 | 운영 서버 | FR-05, FR-12 | 진행 중. 크롤링 금지
5.5 | ITS 호출 한도 관리·운영 한도 상향 신청 | 한주성(서버) | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 10 | 50% | 데이터 저장·재사용으로 월 1,000건 안 넘김, 상향 신청 | 호출량 기록 | FR-12 | 대응 중
5.6 | AI 차 검출 시작(MediaPipe 객체 검출) | 한주성(AI) | 2026-10-28 | 2026-11-06 | 8 | 0% | CCTV 화면에서 차·버스·트럭 검출을 휴대폰 안에서 시험 | AI 검출 시험 결과 | FR-22 | 미리 학습된 모델 사용. Apache-2.0
6.0 | Sprint-#4 앱 완성(안드로이드·AI 기능) | 한주성(앱·AI) | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 22 | 5% | 안드로이드 폰에서 앱이 돌아가고 우리 차 찾기·앞길 자동 기록이 붙음 | 안드로이드 앱(APK) | FR-23, FR-24, FR-25 | 11W.
6.1 | 안드로이드 폰 실행(React Native) | 한주성(앱) | 2026-10-21 | 2026-11-13 | 22 | 20% | 실제 안드로이드 폰에서 위치·영상 재생 동작 | 안드로이드 앱 | FR-25 | RN 프로젝트 추가(10-21)
6.2 | 우리 차 찾기 | 한주성(AI·앱) | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 4 | 0% | GPS로 CCTV 앞 통과 순간 계산 → 내 쪽 차로 차에 '우리 차?' 표시 | 안드로이드 앱 | FR-23 | 과제: CCTV 지연과 GPS 시각 맞추기
6.3 | 앞길 자동 기록 | 한주성(AI·앱) | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 4 | 0% | 경로 위 정체·사고 지점 CCTV 캡처 + AI가 정체/서행/원활 판별 → 기록 탭에 시간순 | 안드로이드 앱 | FR-14, FR-24 | 캡처 저장은 CCTV 이용 조건 확인 후 적용
6.4 | 테스트용 안드로이드 빌드 배포(APK) | 한주성(배포) | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 1 | 0% | 테스트 주행·사용성 테스트용 기기에 설치 가능 | 안드로이드 앱(APK) | 전체 | 12주차 테스트 주행의 선행 조건
7.0 | 검증(실제 주행·사용성 테스트) | 한주성(PM·평가) 남준혁(측정·진행 기록) | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 11 | 0% | 실제 주행으로 선별 정확도·AI 정확도·사용성 목표 달성 여부를 측정 | 테스트 주행 결과 / 사용성 테스트 결과 / 결과 보고서 | NFR-01~NFR-10 | 12~13W.
7.1 | 테스트 주행 경로 20곳 선정·측정 방법 정의 | 한주성(PM) | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 1 | 0% | 고속도로·도심·터널 구간을 섞어 20곳 선정, 정답(내 앞 CCTV) 판정 기준 합의 | 테스트 계획서 | NFR-02
7.2 | 실제 주행 선별 정확도(90%)·첫 영상 시간(5초) 측정 | 한주성(PM) 남준혁(동승 측정·결과 기록) | 2026-11-18 | 2026-11-24 | 6 | 0% | 고른 CCTV 중 진짜 내 앞 비율 90% 이상, 앱 실행→첫 영상 5초 이내 기록 | 테스트 주행 결과 | NFR-01, NFR-02, FR-21 | 성공 기준 항목. 반드시 동승자가 조작
7.3 | 선별 파라미터 보정(각도·거리·도로 매칭) | 한주성(알고리즘) | 2026-11-23 | 2026-11-26 | 3 | 0% | 잘못 고른 사례별 원인과 보정 전후 정확도 비교 | 선별 모듈 개정 | FR-04, FR-09
7.4 | AI 판별 정확도 측정(목표 80%) | 한주성(AI) | 2026-11-18 | 2026-11-26 | 8 | 0% | 캡처한 CCTV 화면의 정체/서행/원활 판별 결과를 사람 판단과 비교 | AI 정확도 기록 | NFR-07 | 성공 기준 항목
7.5 | 사용성 테스트(10명) | 한주성(테스트 설계·관찰) 남준혁(참가자 모집·진행 기록) | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 4 | 0% | 기존 지도 앱 대비 확인 시간 50% 이상 단축, 사용성 점수 70점 이상 여부 기록 | 사용성 테스트 결과 | NFR-05 | 성공 기준 항목. 같은 지점에서 비교 측정
7.6 | 테스트 결과 보고서 작성 | 한주성(PM) | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 2 | 0% | 정확도·재생 시간·AI 정확도·사용성 결과와 개선 우선순위 정리 | 테스트 결과 보고서 | 전체
8.0 | Retrospective(다듬기·최종발표) | 한주성(PM·발표) 남준혁(발표 자료 검토) | 2026-11-30 | 2026-12-09 | 9 | 0% | 결과를 보고 다듬고, 성공 기준 달성 여부를 기록해 최종 발표 | 최종 앱 / 발표 자료 / 시연 영상 | 전체 | 14~15W. 다듬기 후 최종 발표(12/9)
8.1 | 결과 보고 보정·버그 수정·회귀 검증 | 한주성(개발) | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 4 | 0% | 7.6에서 고른 항목만 수정, 기존 정상 사례 재검증 | 최종 앱 | 전체 | 범위 확대 금지
8.2 | 피드백 반영·README·라이선스 고지 최신화 | 한주성(개발) | 2026-11-30 | 2026-12-04 | 4 | 0% | 새로 쓴 OSS(MediaPipe 등) 고지 추가, README 정리 | OSS License 목록 / README | FR-16
8.3 | 선별 모듈 GitHub 공개·Contribution 제출 | 한주성(알고리즘) | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 3 | 0% | 선별 모듈 MIT 공개 + 사용 OSS에 Issue/PR 1건 이상 | GitHub 공개 저장소 | FR-04 | 성공 기준 항목
8.4 | 성공 기준 달성 여부 종합 평가 | 한주성(PM) | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 3 | 0% | 정확도 90%·첫 영상 5초·확인 시간 50% 단축·사용성 70점·AI 80% 달성 여부와 미달 사유 기록 | 최종 평가 기록 | NFR-01~NFR-10
8.5 | 최종 발표 자료·시연 영상 제작 | 한주성(발표 자료·시연 영상) 남준혁(자료 검토) | 2026-12-01 | 2026-12-04 | 3 | 0% | 실제 주행 시연 영상(동승자 촬영) 포함 | 발표 자료 / 시연 영상 | 전체
8.6 | 최종 발표·회고 | 한주성(발표) 남준혁(데모 보조) | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0 | 0% | 발표·데모 시연, 미해결 사항 정리 및 회고 | 회고 기록 | 전체 | 최종 발표일 2026-12-09 확정
진척 집계 |  | 전체 | 완료 | 진행 | 계획 | 완료 비율 | 기준
WBS 세부 작업 |  | 62 | 35 | 9 | 18 | 56% | 이 표의 세부 작업(x.0 묶음 행 제외). 완료=100%, 진행=1~99%, 계획=0% — 자동 계산
산출물 항목(중간발표 기준) |  | 80 | 48 | 27 | 5 | 60% | 프로그램 목록 v1.1(기능정의 21·UI 16·프로그램 25·IF및API 12·테이블 6 = 80개)의 진행 상태 집계, 2026-10-21 중간발표 기준